Приложение 2

к приказу департамента образования

Белгородской области

от « 19 » ноября  2018 г. № 2973

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-11 |
| 1.1. | Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации в Белгородской области. | август 2019 года | Департамент образования Белгородской области (далее – Департамент) |
| 1.2. | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Белгородской области, отчета о работе предметной комиссии по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». | июль - август 2019 года | ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее – БелИРО), ОГБУ «БелРЦОКО» (далее – БелРЦОКО), председатели предметных комиссий Белгородской области |
| 1.3. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в Белгородской области. | сентябрь - октябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 1.4. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году: |
| 1.4.1. | на заседании Общественного Совета при департаменте образования Белгородской области; | июль 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 1.4.2. | с руководителями муниципальных органов управления образованием; | июль 2019 года |  |
| 1.4.3. | с представителями МОУО, ответственными за подготовку, организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; | сентябрь 2019 года |  |
| 1.4.4. | с руководителями общеобразовательных организаций; | сентябрь 2019 года |  |
| 1.4.5. | с учителями-предметниками. | август - сентябрь 2019 года |  |
| 1.5. | Издание статистического сборника по итогам проведения ЕГЭ в 2019 году. | сентябрь – октябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам |
| 2.1.1. | Закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-11. | июль-сентябрь 2019 года | Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 2.1.2. | Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА – 11. |  |  |
| 2.1.3. | Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-11. |  |  |
| 2.1.4. | Оказание психологической поддержки участникам специалистами психологических служб ОО, МОУО. |  |  |
| 2.2. | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, МОУО, ОО |
| 2.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и оценочных процедур в общеобразовательных организациях. | сентябрь – октябрь 2019 года | БелИРО, МОУО, ОО |
| 2.4. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам ГИА-11 с учетом результатов ГИА - 11 в 2018 году. | до 01 октября 2018 года | БелИРО |
| 2.5. | Подготовка рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа содержательных результатов ГИА-11 в Белгородской области с учетом выявленных типичных затруднений. | до 01 октября 2018 года | БелИРО |
| 2.6. | Использование материалов регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2019 году (сайт БелИРО). | в течение учебного года | БелИРО |
| 2.7. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории, иное). | в течение учебного года | БелИРО, МОУО, ОО |
| 2.8. | Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2019 года | БелИРО, МОУО |
| 2.9. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий |
| 2.9.1. | Внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части. | август - сентябрь 2019 года | МОУО, ОО |
| 2.9.2. | Внесение изменений в планы внеурочной деятельности. |  |  |
| 2.9.3. | Внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11. |  |  |
| 2.9.4. | Включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне. |  |  |
| 2.9.5. | Внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги. |  |  |
| 2.9.6. | Определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. |  |  |
| 2.10. | Анализ программ самообследования, программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. | до 15 ноября 2018 года | ОО |
| 2.11. | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательной организации. | до 15 декабря 2018 года | ОО |
| 2.12. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11. | до 10 октября 2018 года | ОО |
| 2.13. | Организация подготовки обучающихся к ГИА-11. | в течение учебного года | ОО |
| 2.14. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению). | сентябрь-ноябрь 2018 года | ОО |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году в Белгородской области. Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 3.2. | Обновление инструкций для подготовки к проведению ГИА-11 в Белгородской области в 2019 году в соответствии с обновленными методическими рекомендациями | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.3. | Подготовка приказов Департамента образования в рамках проведения итогового сочинения (изложения) |
| 3.3.1. | О сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018 - 2019 учебном году. | октябрь – ноябрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.3.2. | Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году. |  |  |
| 3.3.3. | Об организационном и технологическом сопровождении проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году. |  |  |
| 3.3.4. | Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году. |  |  |
| 3.3.5. | Об организации работы региональной экспертной комиссии, создаваемой для проверки итогового сочинения (изложения), на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году. |  |  |
| 3.3.6. | Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году. |  |  |
| 3.4. | Подготовка приказов Департамента образования об утверждении Положений. |
| 3.4.1. | О государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). | февраль 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.4.2. | О предметных комиссиях. | февраль – март 2019 года | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3.4.3. | О конфликтных комиссиях. | февраль 2019 года | ГЭК, Департамент |
| 3.4.4. | Об обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ на территории Белгородской области. | февраль - март 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.5. | Подготовка приказов Департамента образования об утверждении составов: |
| 3.5.1. | государственной экзаменационной комиссии; | ноябрь-декабрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.5.2. | председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором); | февраль – март 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.5.3. | заместителей председателей ПК; | март - апрель 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.5.4. | предметных комиссий; | март - апрель 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.5.5. | конфликтных комиссий; | март 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.5.6. | руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников ППЭ. | март 2019 года, май 2019 года, сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.6. | Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ (досрочный период, основной период, дополнительный период (сентябрьские сроки). | февраль 2019 года, август 2019 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7. | Подготовка приказов Департамента образования по утверждению порядка и схем |
| 3.7.1. | О порядке формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | ноябрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.2. | О порядке регистрации и утверждение мест регистрации заявлений на ЕГЭ в 2019 году. | ноябрь 2018 года | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.3. | О порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2019 году. | январь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.4. | О порядке аккредитации представителей средств массовой информации на освещение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019 году. | январь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.5. | Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов и распределения между ними обучающихся и выпускников прошлых лет для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена. | февраль-март 2019 года | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.6. | О порядке организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и региональном центре обработки информации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019 году. | январь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.7. | О порядке ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | февраль 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.8. | Об организации доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их хранении. | февраль 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 3.7.9. | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ. | февраль - март 2019 года | ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.7.10. | О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, график информирования участников ГИА-11 о результатах и сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллам. | февраль – март 2019 года | ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.7.11. | Об утверждении схемы распределения членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету. | не ранее чем за три рабочих дня до проведения экзамена | ГЭК, БелРЦОКО |
| Финансовое и материально-техническое обеспечение |
| 4.1. | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11, в том числе: |
| 4.1.1. | на функционирование системы видеонаблюдения в режиме «онлайн» во всех ППЭ; | ноябрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 4.1.2. | дооборудование регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) (перечислено в п.4.4); |  |  |
| 4.1.3. | дооборудование ППЭ (автоматизированные рабочие места для проведения экзамена по иностранным языкам с устной частью, сканеры для использования технологии «Сканирование ЭМ в ППЭ», автоматизированные рабочие места с принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»); |  |  |
| 4.1.4. | оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, членов конфликтной и предметной комиссий, руководителей ППЭ, организаторов); |  |  |
| 4.1.5. | повышение квалификации учителей-предметников, в том числе на базе ФИПИ. |  |  |
| 4.2. | Размещение заказов на оказание услуг по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ. | январь-апрель 2019 года | БелРЦОКО |
| 4.3. | Заключение контрактов (договоров) с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11. | февраль – май 2019 года, сентябрь 2019 года | БелРЦОКО |
| 4.4. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ (приобретение электронных ключей шифрования, программное обеспечение для защиты информации, антивирусное программное обеспечение, ремкоплекты для принтеров, картриджи, бумага, оптические носители информации (диски)). | февраль – апрель 2019 года | БелРЦОКО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: |
| 5.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях. | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором. | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 5.3. | Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». | в течение учебного года | Председатели ПК, эксперты ПК |
| 5.4. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ. | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО |
| 5.5. | Анализ затруднений экспертов предметных комиссий при проверке развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ. | июль-август 2019 года | БелРЦОКО |
| 5.6 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием: |
| 5.6.1. | членов ГЭК; | февраль-март 2019 года, апрель - май 2019 года, август-сентябрь 2019 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) | БелРЦОКО |
| 5.6.2. | руководителей пунктов проведения экзаменов; |  |  |
| 5.6.3. | организаторов в пунктах проведения экзаменов; |  |  |
| 5.6.4. | технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов; |  |  |
| 5.6.5. | членов конфликтной комиссии. | март 2019 года |  |
| 5.7. | Обучение экспертов региональных предметных комиссий по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (межпредметная программа). Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | февраль – март 2019 года | БелИРО, БелРЦОКО |
| 5.8. | Проведение семинаров для членов предметных комиссий ГИА-11. | февраль- март 2019 года | БелИРО, БелРЦОКО |
| 5.9. | Организация и проведение обучения: |
| 5.9.1. | лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; | ноябрь-декабрь 2018 года | БелРЦОКО |
| 5.9.2. | общественных наблюдателей, в том числе студентов; | февраль-май 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 5.9.3. | лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ. | март-май 2019 года | БелРЦОКО |
| 5.10. | Организация и проведение семинаров, вебинаров для лиц, участвующих в проведении ГИА-11. | март–май 2019 года | Департамент, БелИРО, БелРЦОКО |
| 5.11. | Проведение совещаний, вебинаров: |
| 5.11.1. | с руководителями муниципальных органов управления образованием; | ежемесячно с декабря 2018 года | Департамент, БелИРО, БелРЦОКО |
| 5.11.2. | с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных образованиях. |  |  |
| 5.12. | Организация и проведение обучения руководителей, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологиям «Печать КИМ в ППЭ в аудиториях ППЭ», «Сканирование в штабе ППЭ», «Проведение экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение»)», доставка экзаменационных материалов по сети «Интернет». | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО |
| 5.13. | Участие в апробации технологии: |
| 5.13.1. | «Сканирование КИМ в ППЭ»; | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО |
| 5.13.2. | проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»); |  |  |
| 5.13.3. | «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ»; |  |  |
| 5.13.4. | доставка экзаменационных материалов по сети «Интернет». |  |  |
| 5.14. | Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике базового уровня на региональном уровне. | февраль-март 2019 года | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| Организационное сопровождение ГИА-11 |
| 6.1. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года. | август 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.2. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2019 года, в том числе: |
| 6.2.1. | сбор сведений об участниках ГИА-11; | август – сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.2.2. | проведение инструктивного семинара с лицами, задействованными в организации и проведении ГИА-11 в сентябрьские сроки; |  |  |
| 6.2.3. | планирование ГИА-11; |  |  |
| 6.2.4. | проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России; |  |  |
| 6.2.5. | обработка экзаменационных материалов; |  |  |
| 6.2.6. | информирование обучающихся о результатах ГИА-11 и сроках подачи апелляций; |  |  |
| 6.2.7. | рассмотрение апелляций. |  |  |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2019 году, в том числе: |
| 6.3.1. | выпускников ОО текущего учебного года; | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.3.2. | лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; |  |  |
| 6.3.3. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  |  |
| 6.4. | Представление в Рособрнадзор на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК. | ноябрь 2018 года | Департамент |
| 6.5. | Представление в Рособрнадзор на согласование кандидатур председателей ПК. | январь 2019 года | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 6.6. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: |
| 6.6.1. | списка ППЭ; | ноябрь – декабрь 2018 года (в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС) | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.6.2. | аудиторий ППЭ; |  |  |
| 6.6.3. | участников ГИА-11. | до 05.02.2019 года |  |
| 6.7. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: |
| 6.7.1. | сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; | ноябрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.7.2. | сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | ноябрь 2018 года |  |
| 6.7.3. | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | ноябрь 2018 года |  |
| 6.7.4. | сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2018 года |  |
| 6.7.5. | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; | 05.02.2019 года |  |
| 6.7.6. | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей; | февраль-март 2019 года, апрель-май 2019 года, август 2019 года (в зависимости от этапа ГИА) |  |
| 6.7.7. | сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ; | не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена |  |
| 6.7.8. | сведения о членах предметных комиссий. | не позднее, чем за 2 недели до экзамена |  |
| 6.8. | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА-11. | ноябрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.9. | Определение количества и мест подачи апелляций участниками ГИА-11. | март 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.10. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», Роскомнадзором, департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области, силовыми структурами. | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 6.11. | Организация взаимодействия с Главным управлением МВД России по Белгородской области в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов. | в период проведения ГИА | Департамент |
| 6.12. | Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России. | март-июль 2019 года, сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.13. | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11. | в период проведения ГИА-11 | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 6.14. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |
| 6.14.1. | Утверждение схемы доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их хранения. | март 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.14.2. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11. | январь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.14.3. | Проведение семинаров для членов ГЭК. | март 2019 года, май 2019 года, август - сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.14.4. | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов. | в период проведения ГИА-11 | Департамент |
| 6.14.5. | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, пунктах проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии. | декабрь 2018 года- март 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.14.6. | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, пунктах проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии. | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.15. | Организация общественного наблюдения |
| 6.15.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей. | январь - сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, МОУО, ОО |
| 6.15.2. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. | март - сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, МОУО, ОО |
| 6.15.3. | Формирование списка общественных наблюдателей из числа студентов. | март- май 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.15.4. | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. Подготовка инструкций для общественных наблюдателей. | январь - сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.15.5. | Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в период проведения ГИА. | март – сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.15.6. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей. | март - сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.15.7. | Подготовка программ обучения для граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя. | март-апрель 2019 года | БелРЦОКО |
| 6.15.8. | Организация обучения граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, по утвержденным программам. | апрель-май 2019 года | БелРЦОКО |
| 6.15.9. | Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей. | апрель-май 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 6.16. | Создание и обеспечение функционирования «Ситуационного центра» (центр осуществления онлайн – видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА). | в период проведения ГИА-11 | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.17. | Организация работы по привлечению студентов ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» для осуществления контроля за ходом ЕГЭ на территории области в «Ситуационном центре». | апрель 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.18. | Проведение мониторинга организации деятельности ПМПК Белгородской области в системе подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (обучающихся 11 классов) по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА по выдаче рекомендаций по сдаче ГИА-11. | февраль-апрель 2019 года | Департамент, ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 6.19. | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |
| 6.19.1. | Сбор информации от МОУО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах. | февраль 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, МОУО, ОО |
| 6.19.2. | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. | март –май 2019 года |  |
| 6.19.3. | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, в использовании необходимых технических средств. | март –май 2019 года |  |
| 6.19.4. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. | в период проведения ГИА-11 |  |
| 6.20. | Тестирование систем видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного этапов | март, май, август 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, пункты проведения экзаменов, ситуационный центр |
| Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |
| 7.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11. | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО |
| 7.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах Департамента, ОГБУ «БелРЦОКО», МОУО, ОО. | постоянно | Департамент, БелРЦОКО, МОУО, ОО |
| 7.3. | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению ГИА-11 в 2019 году. | в течение учебного года | ОО |
| 7.4. | Администрирование сайта по организации и проведению ГИА http://belrcoko.ru/. | постоянно | БелРЦОКО |
| 7.5. | Проведение регионального совещания на тему: «Подведение итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году и подготовка к экзаменационной кампании 2019 года». | сентябрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 7.6. | Проведение регионального совещания на тему: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году». | декабрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 7.7. | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА-11 в муниципальных территориях. | ежемесячно | Департамент |
| 7.8. | Проведение совещания с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». | март 2019 года, май 2019 года, сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 7.9. | Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ». | март 2019 года, май 2019 года, сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 7.10. | Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся. | постоянно | ПМПК, МОУО, ОО |
| 7.11. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2018 года, май 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 7.12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2019 году (размещение анонсов мероприятий). | постоянно | Департамент |
| 7.13. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году. | в течение учебного года | Департамент |
| 7.14. | Организация брифинга «Об экзаменационной кампании 2019 года». | январь, апрель 2019 года | Департамент, БелИРО |
| 7.15. | Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!». | апрель 2019 года | Департамент |
| 7.16. | Ознакомление участников ГИА: |
| 7.16.1. | с полученными ими результатами ГИА; | в период проведения ГИА-11 | Департамент, БелРЦОКО |
| 7.16.2. | с решениями ГЭК и председателя ГЭК; |  |  |
| 7.16.3. | с решениями конфликтных комиссий. |  |  |
| 7.17. | Проведение регионального родительского собрания «Особенности проведения ГИА-11 в 2019 году». | декабрь 2018 года | Департамент |
| 7.18. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ). | январь-февраль 2019 года | МОУО |
| 7.19. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году на уровне образовательной организации. | январь-февраль 2019 года | МОУО, ОО |
| 7.20. | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году. | февраль 2019 года | МОУО, ОО |
| 7.21. | Размещение видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА-11 на базе регионального проекта дистанционного образования «Репетитор онлайн». | в течение учебного года | ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 7.22. | Организация консультативного сопровождения участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 на форуме портала «Сетевой класс Белогорья». | в течение учебного года | ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 7.23. | Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 в системе деятельности социально-психологических служб ОО. | январь 2019 года | ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 7.24. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11. | январь-март 2019 года | ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 7.25. | Проведение региональных родительских собраний «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-11». | январь-апрель 2019 года | ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 7.26. | Проведение Всероссийской просветительской акции «ЕГЭ для родителей». | февраль 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 7.27. | Проведение акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ). | апрель 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 7.28. | Проведение Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ». | апрель 2019 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| 7.29 | Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ЕГЭ | в течение учебного года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА в 2018 году |
| 8.1. | Проведение контрольно-надзорных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения). | декабрь 2018 года, февраль 2019 года, май 2019 года | Департамент |
| 8.2. | Проведение контрольных мероприятий по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов отделов образования МОУО и сайтов ОО: |
| 8.2.1. | о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным предметам; | ноябрь-декабрь 2018 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 8.2.2. | о сроках проведения ГИА-11; | до 01 января 2019 года |  |
| 8.2.3. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | февраль 2019 года, апрель 2019 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) |  |
| 8.2.4. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11. | февраль 2019 года, апрель 2019 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) |  |
| 8.3. | Проведение контрольно-надзорных мероприятий при проведении ГИА: |
| 8.3.1. | присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в местах проведения итогового сочинения с обязательным оформлением соответствующих актов; | декабрь 2018 года, февраль 2019, май 2019 года | Департамент |
| 8.3.2. | присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в ППЭ, РЦОИ, региональном ситуационном центре, в предметных комиссиях при проверке экзаменационных работ с обязательным оформлением соответствующих актов; | март – июль 2019 года, сентябрь 2019 года |  |
| 8.3.3. | анализ видеозаписей проведенных итогового сочинения и экзаменов; | декабрь 2018, март – декабрь 2019 года |  |
| 8.3.4. | возбуждение дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. | март – ноябрь 2019 года |  |
| 8.4. | Анализ результатов участников ГИА-11: |
| 8.4.1. | получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен с повышением на 30 тестовых баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен по уважительной причине); | июнь – сентябрь 2019 года | Департамент, БелРЦОКО |
| 8.4.2 | получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших «незачет» по итоговому сочинению; | июнь – сентябрь 2019 года |  |
| 8.4.3. | получивших менее 30% баллов за часть с кратким ответом и более 70% баллов за часть с развернутым ответом; | март – сентябрь 2019 года |  |
| 8.4.4. | внесших 4 или 5 правильных ответов в поле бланка № 1 «Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом» по одному или нескольким учебным предметам; | июнь – сентябрь 2019 года |  |
| 8.4.5. | завершивших экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и получивших в резервный день от 80 до 100 баллов; | июнь – сентябрь 2019 года |  |
| 8.4.6. | не преодолевших «минимальный порог» по математике базового уровня и получившим по математике профильного уровня более 80 баллов; | март – июль, сентябрь 2019 года |  |
| 8.4.7. | имеющих 3 и более удовлетворенные апелляции по результатам ЕГЭ; | март - июль - сентябрь 2019 года |  |
| 8.4.8. | имеющих удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу количества баллов по соответствующему учебному предмету. | март - июль - сентябрь 2019 года |  |
| 8.5. | Анализ итогов пересдач участников ГИА-11, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам. | март – сентябрь 2019 года | Департамент |
| 8.6. | Анализ правомерности допуска участников ГИА-11 к прохождению ГИА в досрочный и дополнительный периоды. | март – сентябрь 2019 года |  |
| 8.7. | Контроль за участниками ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья. | март – сентябрь 2019 года |  |
| 8.8. | Анализ ситуации при наличии лиц, зарегистрированных на базовую математику в текущем году и имеющих положительные результаты по математике и русскому языку в предыдущие годы (имеющих аттестат о среднем общем образовании). | март – октябрь 2019 года |  |
| 8.9. | Анализ результатов участников ГИА-11, награжденных медалями медалей «За особые успехи в учении». | март – октябрь 2019 года |  |
| 8.10. | Ведение реестра нарушений. | март – октябрь 2019 года |  |
| 8.11. | Информирование органов местного самоуправления о выявленных нарушениях с целью принятия мер реагирования. | март – октябрь 2019 года |  |
| 8.12. | Проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства об образовании конфликтной комиссией: |
| 8.12.1. | присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования в конфликтной комиссии с обязательным оформлением соответствующих актов; | март – июль 2019 года, сентябрь – октябрь 2019 года | Департамент |
| 8.12.2. | возбуждение дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; | март – ноябрь 2019 года |  |
| 8.12.3. | анализ итогов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами; | март – июль 2019 года, сентябрь – октябрь 2019 года |  |
| 8.12.4. | анализ работы конфликтной комиссии при наличии участников ГИА-11, которым были удовлетворены апелляции по трем и более предметам с повышением на 1-2 балла. | март – октябрь 2019 года |  |